**Аналитическая справка о готовности МАОУ Омутинской СОШ №1 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.**

1. *Общая информация*

В МАОУ Омутинской СОШ №1 в соответствии с дорожной картой в период с 15.03.2022 года по 25.05.2022 года был проведѐн мониторинг в форме самооценки уровня готовности к введению обновленных ФГОС.

Самооценку уровня готовности проводили директор школы, зам.директора по УВР, заведующие филиалов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество управленческих и педагогических работниковшколы | Из них учителей | Из них управленческих работников | Планируемое кол- во учащихся на уровне начального общегообразования на 1сентября 2022 года | Планируемое кол- во учащихся на уровне основного общегообразования на 1сентября 2022 года |
| [МАОУ Омутинская](http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2112b34f-b984-4dc4-838b-91147a238b0d%7d&ID=14&RootFolder=%2A) СОШ №1 | 51 | 45 | 6 | 238 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| [Шабановская](http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b2112b34f-b984-4dc4-838b-91147a238b0d%7d&ID=17&RootFolder=%2A) СОШ | 9 | 8 | 1 | 14 | 4 |
| Большекрасноярская СОШ | 18 | 17 | 1 | 56 | 12 |

Переход на ФГОС НОО образования с 1 сентября 2022 года будет осуществлен во всех общеобразовательных классах. С 1 сентября 2022 года заканчивается приѐм детей на обучение по ФГОС НОО 2009 года, учащиеся 2-4 классов переходят на обновлѐнные стандарты по решению образовательной организации и согласия родителей, законных представителей.

Планируемое количество учащихся 1-4 классов, которые начнут обучение по обновлѐнным ФГОС НОО с 1 сентября 2022 года составляет 238 человек в МАОУ Омутинской СОШ №1:

* + 1-е классы – 3 класса, 60 обучающихся
	+ 2-е классы – 3 класса, 55 обучающихся
	+ 3-е классы – 3 классов, 52 обучающихся
	+ 4-е классы – 3 классов, 71 обучающихся

14 учащихся в Шабановской СОШ:

1 класс – 3 обучющихся

2 класс – 4 обучающихся

3 класс - 4 обучающихся

4 класс – 3 обучающихся

57 обучающихся в Большекрасноярской СОШ

1 класс – 18 обучющихся

2 класс – 7 обучающихся

3 класс - 19 обучающихся

4 класс – 13 обучающихся

Планируемое количество обучающихся по обновлѐнным ФГОС на уровне основного общего образования на 1 сентября 2022 года в МАОУ Омутинской СОШ №1 составляет 57 обучающихся, 3 класса; Большекрасноярская СОШ – 12 учащихся, Шабановская СОШ – 4 учащихся. Учащиеся 6-9 классов продолжат обучение по ФГОС ООО второго поколения.

1. *Кадровое обеспечение*

Количество педагогов, которые будут реализовывать новые ФГОС:

учителей начальных классов – 18 человек

учителя русского языка и литературы – 5 человек учителей математики – 4 человек

учителей иностранного языка – 5 человек

учителей истории и обществознания – 3 человек учителей биологии и географии – 5 человек

учителей технологии – 4 человека

учителей физической культуры – 6 человек учителей музыки и ИЗО – 6 человека

В течение мая 2022 года педагоги прошли обучение по программе «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» (90%)

*III.Нормативно-правовое обеспечение*

* создана рабочая группа по введению обновленных ФГОС, разработано Положение о рабочей группе (Пр.№ 288-од от 31.08.2022 г)
* разработана и утверждена Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС на 2021-2027 уч.год;
* в марте 2022 года (приказ № 210-од от 30.03.2022 г) разработан и утвержден проект основной общеобразовательной программы начального общего образования.

*IV. Организационно-методическое обеспечение*

* разработан план методической работы школы, ориентированный на вопросы реализации обновленных ФГОС, в том числе функциональной грамотности;
* в октябре и декабре проведены педагогические советы и методические часы, на которых были рассмотрены особенности ФГОС (протокол педагогического совета № 3 от 11.10.2022 г, протокол методического часа №11 от 28.12.2022 г).
* разработан и проведен цикл обучающих семинаров – практикумов по изучению вопросов функциональной грамотности (протокол методического семинара № 1 от 15.09.2022, №2 от 27.12.2022 г, протокол методического часа №13 от 15.02.2022, №14 от 02.03.2022 г.)
* определена модель внеурочной деятельности, установлено социальное партнерство

*V.Информационное обеспечение*

* проведены родительские собрания в 1-4 классах, были рассмотрены ключевые позиции введения обновленных ФГОС. Материалы по данной теме размещены на сайте школы.
* в школе обучающимся, родителям (законным представителям) обеспечен доступ к информационно-образовательной среде, в том числе посредством сети Интернет, обеспечен доступ обучающихся к верифицированным ресурсам цифровой образовательной среды;
* используется электронный документооборот (включая электронные дневники и журналы, внутришкольные мониторинги и контроль).

*VI.Материально –техническое обеспечение*

1. Учебно-методическое обеспечение. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России, учебный фонд регулярно обновляется.

Библиотека школы занимает отдельное помещение [общей площадью](http://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/) 52 кв. м, читальный зал совмещён с абонементом.  Основной фонд библиотеки составляет 94043 экз., из них: 34726 [учебная литература](http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/), 59317 художественная, научно-познавательная и методическая литература. Фонд библиотеки также включает цифровые образовательные ресурсы.

1. Материально-техническое оснащение

В МАОУ Омутинской СОШ №1 и филиалах созданы комфортные условия для обучения и воспитания школьников в соответствии с ФГОС - 2021. Классные кабинеты оснащены многофункциональными устройствами, мультимедийными досками, учебными лабораториями. Имеются спортивные залы, мастерские, центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
|  | Число зданий и сооружений (ед) | 6 |
|  | Общая площадь всех помещений (м2) | 10613 |
|  | Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)/ их площадь (ед/м2) | 86/5465 |
|  | Мастерских / в них мест (ед/место) | 6/35 |
|  | Спортивный зал | 4 |
|  | Актовый зал | 3 |
|  | Столовая с горячим питанием/число посадочных мест в столовой | 4/355 |
|  | Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов | 94043 |
|  | Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся/в них пассажирских мест | 5/101 |
|  | Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд | 1 |
|  | Кабинет информатики и вычислительной техники/в них рабочих мест | 4/12 |
|  | Компьютеры | 197 |
|  | Ноутбуки | 126 |
|  | Принтеры  | 42 |
|  | Сканеры  | 3 |
|  | Мультимедийные проекторы | 55 |
|  | Интерактивные доски | 16 |
|  | Учебные лаборатории «Архимед »физикабиологияхимия | 111 |

Ресурсное обеспечение МАОУ ОСОШ № 1 максимально обеспечивает достижение целей реализации основных образовательных программ общего образования (по уровням) и образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и совершенствование условий для достижения образовательных результатов. В полной мере позволяет обеспечить качественное обучение, в том числе и с применением дистанционных образовательных технологий.

Приложение 1

**Чек-лист готовности МАОУ Омутинской СОШ №1 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | да |
| 1.2. | Создана рабочая группа в общеобразовательном учреждении по введению обновленных ФГОС (Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС, регламентация еѐ деятельности) | да |
| 1.3. |  Разработана и утверждена Дорожная карта по введению обновленных ФГОС в ОО | да |
| 1.4 | Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образованияОО (далее - НОО)/ основного общего образования (далее - ООО) | Да/нет |
| 1.5. |  Разработан учебный план  | Нет (июнь) |
| 1.6 |  Разработаны рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности | Нет(август) |
| 1.7 |  Внесены изменения в локальные акты, регламентирующие правила приема граждан на обучение | да |
| 1.8. | Изданы приказы по общеобразовательному учреждению |  |
| 1.8.1. | О переходе ОО на обучение по обновленным ФГОС | да |
| 1.8.2. | О разработке образовательной программы | да |
| 1.9 | О внесении изменений в должностные инструкции работников образовательной организации | Нет (июнь) |
| 1.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих обновленным ФГОС | да |
| 1.11 | Разработан план методической работы школы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС, в том числе по всем направлениям функциональной грамотности | да |
| 1.12 | Сформирована система мониторинга готовности учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно- тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, впедагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) | частично |
| 1.13 |  Разработан (имеется) инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов их родителей (законных представителей), участия обучающихся родителей, педагогических работников, общественности в проектировании ООП и условий ее реализации (Пакет методик, диагностического инструментария, механизмы участия в проектировании и развитии ООП и условий ее реализации) | Нет (июнь-август) |
| 1.14 | Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей для разработки части, формируемой участниками образовательного процесса. | да |
| 1.15 |  Обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающихся обеспечен доступ к информационно-образовательной среде, в том числе посредством сети Интернет. | Да |
| 1.16 |  Обеспечен доступ обучающихся к верифицированным ресурсам цифровой образовательной среды | Да |
| 1.17 | Используется электронный документооборот (включая электронные дневники и журналы, внутришкольные мониторинги и контроль) | да |
| 1.18 | Соответствие материально-технической базы реализации ООП по обновленным ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны здоровья обучающихся и труда работников образовательного учреждения | да |
| 1.19 | Возможность организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | да |
| 1.20 | Созданы условия для реализации ООПс применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (электронная информационно-образовательная среда) | да |
| 1.21 | Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр ОО учебной, учебно-методической литературой. | да |
| 1.22 | Наличие в образовательной среде школы площадок для свободного самовыражения учащихся (театр, газета, интернет- форум и т.п | да |
| 1.23 | Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования в соответствии с программой ООО | да |
| 1.24 | Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего образования. | да |
| 1.25 |  Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). | да |
| 1.26 |  Доля учителей начальных классов и учителей, работающих в 5 классах, прошедших повышение квалификации для работы по обновленным ФГОС | 90% |
| 1.27 |  Наличие комплексной многоуровневой модели психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений: | да |
|  |  программа сопровождения | да |
|  |  психолого-педагогическая служба  | да |
|  |  педагог-психолог | да |
|  |  учитель- логопед | да |
|  |  дефектолог | да |
|  |  социальный педагог | да |